河南理工大学文件

校研〔2015〕6号

关于印发《河南理工大学

学位授权点合格评估工作方案》的通知

校属各相关单位：

《河南理工大学学位授权点合格评估工作方案》经学校研究同意，现予印发，请认真遵照执行。

河南理工大学

2015年3月27日

河南理工大学学位授权点合格评估工作方案

为贯彻落实国务院学位委员会、教育部《关于开展学位授权点合格评估工作的通知》（学位〔2014〕16号）和《关于开展2014年学位授权点专项评估工作的通知》（学位〔2014〕17号）文件精神，确保我校学位授权点合格评估工作顺利开展，按照《学位授权点合格评估办法》（学位〔2014〕4号）相关要求，特制订本工作方案。

一、指导思想

学位授权点合格评估应坚持“以评促建，评建结合”的方针，遵循科学、客观、公正的原则，以人才培养为核心，重点评价研究生教育质量和学位授予质量，诊断研究生教育中存在的问题，进一步明确发展思路、提出改进措施，完善研究生教育内部质量保障体系、持续提升人才培养质量，调整优化学位授权点结构、形成学科特色，不断提升学校主动服务国家和河南省经济社会发展需求的水平。

二、组织机构

（一）评估工作领导小组

学校成立评估工作领导小组，全面负责学位授权点合格评估的组织领导工作。组长由校长担任，副组长由主管研究生教育的副校长担任，成员由研究生处、发展规划处、科技处、社科处等相关单位负责人组成。

评估工作领导小组的主要职责为统筹规划学校评估工作，审定学校学位授权点的评估工作方案，协调处理评估过程中的重要问题，审定学位授权点学位授予标准，审定学位授权点自我评估结果及改进提升方案，做出学位授权点动态调整的相关决定。

（二）评估工作办公室

评估工作领导小组下设评估工作办公室，办公室设在研究生处，成员由研究生处、发展规划处、科技处、社科处、人事处、财务处、国资处、图书馆等相关单位工作人员组成。

评估工作办公室的主要职责为起草学校评估工作方案，动员部署评估工作，对学院自我评估工作进行指导、检查和督促，审核各学位授权点学位授予标准，审核各学位授权点自我评估结果，督促检查改进提升方案的落实情况。

（三）学院评估工作小组

各学院应成立评估工作小组，组长由院长担任，成员包括主管研究生教育工作的副院长、学科或系负责人、研究生工作办公室主任或研究生工作秘书。

学院评估工作小组的主要职责为制定本学院学位授权点学位授予标准，根据学校评估方案开展本学院学位授权点评估工作，组织自我评估材料，聘请外单位同行专家对学位授权点进行评议，撰写自我评估总结报告，制定学位授权点改进提升方案，提出学位授权点动态调整申请。

三、评估范围

学位授权点合格评估每6年进行一轮，获得学位授权满6年的学术学位授权点和专业学位授权点，均须进行合格评估。新增学位授权点获得学位授权满3年后，须接受专项合格评估。

我校须参加本次合格评估的学位授权点名单见附件1，须参加专项合格评估的学位授权点名单见附件2。

四、评估内容

评估是对学位授权点水平和人才培养质量的全面检查，根据学校办学定位和学位标准，从目标定位、研究方向、师资队伍、人才培养、科学研究等方面，真实、准确考察学位授权点的研究生教育质量和学位授予质量。学校以国务院学位委员会、教育部颁发的《学位授权点抽评要素》为基础，制定合格评估指导性评估指标（见附件3），各学位授权点紧紧围绕“发现问题，办出特色，持续提升研究生教育质量”这一主线，参照学校评估指标开展自我评估工作。

专项合格评估内容及评估指标，以国务院学位委员会学科评议组和各专业学位研究生教育指导委员会（以下简称“教指委”）下达的专项评估工作方案为依据。

五、评估方式与程序

（一）评估方式

评估分为学位授权点自我评估和教育行政部门随机抽评两个阶段，以自我评估为主。本轮评估的前5年（2014年-2018年）为自我诊断式评估阶段，最后1年（2019年）为教育行政部门随机抽评阶段。根据我校实际情况，在自我评估阶段主要以国内同行专家评估为主，鼓励有条件的学院和学位授权点开展国际评估或专业资格认证。具体评估方式由各学位授权点所在学院自主确定。

专项合格评估方式根据各专业学位教指委专项评估方案确定。

（二）评估程序

1. 学院评估工作小组组长召集相关人员认真学习和领会上级文件精神，明确评估目的，依据学校指导性评估指标，确定学位授权点评估工作方案。

2. 各学院主管研究生教育工作的院长、学科或系负责人按照评估工作方案，明晰支撑材料和基础数据，指导相关人员整理相关材料，深入剖析本学位授权点研究生教育现状，并在总结分析的基础上，完成《学位授权点自我评估总结报告》（以下简称《自评报告》）。

3. 学位授权点聘请不少于5名外单位同行专家对学位授权点进行评议，提出诊断式评议意见。聘请的评估专家一般应是本学科领域学术水平较高的研究生导师，专业学位授权点评估专家应包括行业专家，鼓励聘请第七届国务院学科评议组成员或相关教育指导委员会委员担任评估专家。

4. 学院评估工作小组根据同行专家评价结果，制定本学位授权点整改措施，进一步完善《自评报告》。

5. 校学位评定委员会根据学院提交的《自评报告》以及同行专家评议意见，最终确定各学位授权点的自我评估结果。自我评估结果分“合格”和“不合格”。

6. 各学位授权点的《自评报告》按要求上传至“全国学位与研究生教育质量信息平台”，向社会公开并接受上级部门抽评。

专项合格评估基本程序根据各专业学位教指委专项评估方案要求组织实施。

六、评估结果应用

1.评估结果作为学校调整优化学位授权点结构的主要依据。

2.学院学位评定分委员会可以根据本学院学位授权点评估情况，自行提出学位授权点调整、撤销方案，提交学校学位评定委员会审定。

3.学校根据学院学位评定分委员确定的自我评估结果，并结合社会对人才的需求和学校自身发展情况，由相关职能部门提出学位点调整、撤销方案，提交学校学位评定委员会审定。

4.评估结果将作为学院工作年度考核的重要参考指标。

七、时间安排与工作流程

（一）合格评估

1.制定学校评估方案及指导性评估指标（2015年3月30日前）

2.学位点评估准备工作阶段（2015年4月-自评开始）

各学院成立组织机构，学习领会评估文件精神，确定评估支撑材料明细，做好相关基础数据资料的整理工作，对存在的主要薄弱环节提出建设、整改措施并落实完善，为总体自我评估提供依据。

3.学位授权点自我评估（2017年5月底前、2018年5月底前）

各学位授权点根据自评工作安排，开展自我评估工作，撰写《自评报告》。报告完成后，按要求聘请外单位同行专家对各学位授权点进行评估，并根据同行专家评价结果和改进建议，制定本学位授权点改进提升方案，修改完善《自评报告》。

4.审定学位授权点自评结果（完成自评工作所在学期）

校学位评定委员会根据学院提交的《自评报告》以及同行专家评议意见，最终确定各学位授权点的自我评估结果。

5.评估结果公开（2018年11月底前）

各学位授权点的《自评报告》以及《学位授权点自我评估结果汇总表》按要求上传至“全国学位与研究生教育质量信息平台”。

6.迎接教育行政部门抽检（2019年）

自我评估材料和专家评议意见由各学位授权点归档保存，以备教育行政部门随机抽检时调取。

（二）专项合格评估

专项合格评估时间安排与工作流程，由学科专业所在学院根据国务院学位委员会学科评议组和全国专业学位研究生教育指导委员会下达的专项评估工作方案要求确定。

附件：1.学位授权点合格评估的学位授权点名单

2.学位授权点专项合格评估的学位授权点名单

3.学位授权点合格评估指导性评估指标

河南理工大学校长办公室            2015年3月27日印发

附件1

学位授权点合格评估的学位授权点名单

| 序号 | 授权学科（类别） |  | 授权级别 | 授权点类别 | 增列时间 | 依托（牵头）学院 | 评估完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代码 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0837 | 安全科学与工程 | 博士一级 | 学术学位 | 2011.03 | 安全学院 | 2017.5 |  |
| 2 | 0819 | 矿业工程 | 博士一级 | 学术学位 | 2005.12 | 能源学院 | 2017.5 |  |
| 3 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 博士一级 | 学术学位 | 2011.03 | 资环学院 | 2017.5 |  |
| 4 | 0816 | 测绘科学与技术 | 博士一级 | 学术学位 | 2011.03 | 测绘学院 | 2017.5 |  |
| 5 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 博士二级 | 学术学位 | 2005.12 | 机械学院 | 2017.5 |  |
| 6 | 0305 | 马克思主义理论 | 硕士一级 | 学术学位 | 2011.09 | 马克思主义学院 | 2017.5 |  |
| 7 | 1204 | 公共管理 | 硕士一级 | 学术学位 | 2011.03 | 应急学院 | 2017.5 |  |
| 8 | 1202 | 工商管理 | 硕士一级 | 学术学位 | 2011.03 | 经管学院 | 2017.5 |  |
| 9 | 1201 | 管理科学与工程 | 硕士一级 | 学术学位 | 2005.12 | 经管学院 | 2017.5 |  |
| 10 | 0830 | 环境科学与工程 | 硕士一级 | 学术学位 | 2011.03 | 资环学院 | 2017.5 |  |
| 11 | 0814 | 土木工程 | 硕士一级 | 学术学位 | 2011.03 | 土木学院 | 2017.5 |  |
| 12 | 0812 | 计算机科学与技术 | 硕士一级 | 学术学位 | 2011.03 | 计算机学院 | 2017.5 |  |
| 13 | 0811 | 控制科学与工程 | 硕士一级 | 学术学位 | 2011.03 | 电气学院 | 2017.5 |  |
| 14 | 0808 | 电气工程 | 硕士一级 | 学术学位 | 2011.03 | 电气学院 | 2017.5 |  |
| 15 | 0805 | 材料科学与工程 | 硕士一级 | 学术学位 | 2011.03 | 材料学院 | 2017.5 |  |
| 16 | 0801 | 力学 | 硕士一级 | 学术学位 | 2011.03 | 土木学院 | 2017.5 |  |
| 17 | 0701 | 数学 | 硕士一级 | 学术学位 | 2011.03 | 数信学院 | 2017.5 |  |
| 18 | 0802 | 机械工程 | 硕士一级 | 学术学位 | 2005.12 | 机械学院 | 2017.5 |  |
| 19 | 0835 | 软件工程 | 硕士一级 | 学术学位 | 2011.03 | 计算机学院 | 2018.5 |  |
| 20 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 硕士二级 | 学术学位 | 2005.12 | 测绘学院 | 2018.5 |  |
| 21 | 070903 | 古生物学与地层学 | 硕士二级 | 学术学位 | 2005.12 | 资环学院 | 2018.5 |  |
| 22 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 硕士二级 | 学术学位 | 2005.12 | 机械学院 | 2018.5 |  |
| 23 | 080704 | 流体机械及工程 | 硕士二级 | 学术学位 | 2000.12 | 机械学院 | 2018.5 |  |
| 24 | 081001 | 通信与信息系统 | 硕士二级 | 学术学位 | 2005.12 | 计算机学院 | 2018.5 |  |
| 25 | 081501 | 水文学及水资源 | 硕士二级 | 学术学位 | 2005.12 | 资环学院 | 2018.5 |  |
| 26 | 081704 | 应用化学 | 硕士二级 | 学术学位 | 2005.12 | 理化学院 | 2018.5 |  |
| 27 | 085201 | 机械工程 | 硕士 | 专业学位 | 2001 | 机械学院 | 2018.5 |  |
| 28 | 085215 | 测绘工程 | 硕士 | 专业学位 | 2002 | 测绘学院 | 2018.5 |  |
| 29 | 085207 | 电气工程 | 硕士 | 专业学位 | 2006 | 电气学院 | 2018.5 |  |
| 30 | 085224 | 安全工程 | 硕士 | 专业学位 | 2006 | 安全学院 | 2018.5 |  |
| 31 | 085210 | 控制工程 | 硕士 | 专业学位 | 2002 | 电气学院 | 2018.5 |  |
| 32 | 085218 | 矿业工程 | 硕士 | 专业学位 | 1999 | 能源学院 | 2018.5 |  |
| 33 | 085217 | 地质工程 | 硕士 | 专业学位 | 2002 | 资环学院 | 2018.5 |  |
| 34 | 085206 | 动力工程 | 硕士 | 专业学位 | 2006 | 机械学院 | 2018.5 |  |
| 35 | 085229 | 环境工程 | 硕士 | 专业学位 | 2010 | 资环学院 | 2018.5 |  |
| 36 | 085213 | 建筑与土木工程 | 硕士 | 专业学位 | 2009 | 土木学院 | 2018.5 |  |
| 37 | 085239 | 项目管理 | 硕士 | 专业学位 | 2010 | 土木学院 | 2018.5 |  |
| 38 | 085204 | 材料工程 | 硕士 | 专业学位 | 2010 | 材料学院 | 2018.5 |  |
| 39 | 085211 | 计算机技术 | 硕士 | 专业学位 | 2010 | 计算机学院 | 2018.5 |  |
| 40 | 085212 | 软件工程 | 硕士 | 专业学位 | 2010 | 计算机学院 | 2018.5 |  |
| 41 | 085216 | 化学工程 | 硕士 | 专业学位 | 2010 | 理化学院 | 2018.5 |  |
| 42 | 085236 | 工业工程 | 硕士 | 专业学位 | 2010 | 能源学院 | 2018.5 |  |
| 43 | 085240 | 物流工程 | 硕士 | 专业学位 | 2010 | 经管学院 | 2018.5 |  |

附件2

学位授权点专项合格评估的学位授权点名单

| 序号 | 授权学科（类别） |  | 授权级别 | 授权点类别 | 增列时间 | 依托（牵头）学院 | 评估完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 代码 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1251 | 工商管理硕士 | 硕士 | 专业学位 | 2010 | 经管学院 | 2015.5 |  |
| 2 | 1252 | 公共管理硕士 | 硕士 | 专业学位 | 2014 | 应急学院 | 2018.5 |  |
| 3 | 0453 | 汉语国际教育硕士 | 硕士 | 专业学位 | 2014 | 文法学院 | 2018.5 |  |

附件3

学位授权点合格评估指导性评估指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评估内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1目标与标准 | 1.1培养目标 | 1.1.1 目标定位 | 根据国家和区域经济社会发展的需求、《学位授予和人才培养一级学科简介》中博士、硕士学位培养目标以及我校实际，制订培养目标情况。 |
|  |  | 1.1.2 目标达成度 | 培养方案制定的科学性，人才培养及目标达成度。 |
|  | 1.2学位标准 | 1.2.1 学位点学位授予标准 | 参照《博士硕士学位基本要求》或《工程硕士专业学位基本要求》，各学科或专业学位类别制订的博士、硕士学位授予标准情况。 |
| 2基本条件 | 2.1培养方向 | 2.1.1 方向设置 | 按照《学位授予和人才培养一级学科简介》中学科范围，设置学科方向情况。 |
|  |  | 2.1.2 方向特色 | 学科方向的特色、优势。 |
|  | 2.2师资队伍 | 2.2.1 学术带头人 | 各学科方向学术带头人情况（包括学术水平、承担项目、科研成果及培养研究生情况），专业学位学术带头人实践经历情况。 |
|  |  | 2.2.2 学术梯队 | 学术队伍的年龄结构（中青年比例）、职称结构（高职称比例）、学历学位结构（高学历学位比例）、知识结构，专业学位学术队伍中外聘行业专家情况。 |
|  | 2.3科学研究 | 2.3.1科研成果 | 发表论文情况（高水平论文总数及比例）、专著出版情况、科研获奖情况、专利及社会经济效益。 |
|  |  | 2.3.2项目与经费 | 承担的各类项目及经费情况，省部级及以上重要科研项目或其它有重要应用价值、学术价值研究开发项目的比例。 |
|  | 2.4教学科研支撑 | 2.4.1学科平台 | 重点学科情况、国家(部、省)重点实验室(专业实验室、工程技术研究中心、工程研究中心、人文社会科学重点研究基地)等学科平台情况。 |
|  |  | 2.4.2研究生创新与实践基地 | 满足研究生培养要求的研究生教育创新基地或专业学位实践情况，基地内涵建设及管理情况。 |
|  |  | 2.4.3培养条件 | 教学、实验、研究设施条件和仪器设备情况（数量、金额、大型仪器设备），国内外图书、期刊、 网络数据库情况，研究生专用教室、满足研究生日常学习的研究工作室配备情况。 |
|  | 2.5奖助体系 | 2.5.1奖励资助贷款制度建设与实施 | 研究生奖助体系的制度建设、奖助水平、覆盖面等情况。 |
| 3人才培养 | 3.1招生选拔 | 3.1.1招生选拔 | 研究生报考数量、录取比例、录取人数、生源结构情况，以及为保证生源质量采取的措施等。 |
|  | 3.2课程教学 | 3.2.1 课程开设 | 课程体系设置及依据，体现人才培养目标和学位要求情况；按计划授课情况；对授课教师的要求及落实情况。 |
|  |  | 3.2.2 教学质量监控 | 教学督导和评价制度建设及执行情况，持续改进措施。 |
|  |  | 3.2.3 教学改革 | 对不同层次、不同类别研究生的课程教学内容、教学方法、教学方式等方面的改革及落实情况； 教育教学改革研究与实践；课程建设情况（精品课程、双语课程、案例库课程、前沿课程）；主编或参编研究生教材、讲义情况。 |
|  | 3.3导师指导 | 3.3.1 导师队伍建设 | 不同层次、不同类别研究生导师遴选标准及执行情况，导师总数，专业学位研究生“双导师制”执行情况，各类导师培训开展情况（培训次数、人数、效果等）。 |
|  |  | 3.3.2 制度建设与实施 | 导师考核办法及执行情况，导师指导研究生的制度要求和执行情况。 |
|  | 3.4学术训练 （或实践教学） | 3.4.1 科研训练与专业实践（专业学位） | 研究生参加导师科研项目、各类科技创新活动情况，专业学位研究生参加专业技能实训、专业实践情况；研究生参加各类活动的制度保证及经费支持情况。 |
|  |  | 3.4.2学术活动 | 研究生参与各类学术活动情况（层次、人数、次数） |
|  | 3.5学术交流 | 3.5.1国际国内学术交流 | 研究生参加国内外学术交流情况（人数、次数以及研究生在大会上做报告情况），学院为研究生组织开展的学术交流情况。 |
|  | 3.6分流淘汰 | 3.6.1分流淘汰 | 制订研究生课程学习、中期考核、资格考试和学位论文开题等各阶段的分流与淘汰办法，并提供研究生分流淘汰相关数据。 |
|  | 3.7论文质量 | 3.7.1 论文质量保障措施 | 学位论文选题开题、预审预答辩、外审、答辩等环节的质量保障措施及执行情况。 |
|  |  | 3.7.2 论文质量分析 | 各层次学位论文评优情况（国家级、省级、校级），各层次学位论文抽检情况（学位论文总数、被抽检总数、合格总数/率、不合格总数/率、学术不端检测一次通过率、外审一次通过率等）。 |
|  | 3.8学风教育 | 3.8.1科学道德与学风教育开展情况 | 科学道德和学术规范教育开展情况。 |
|  |  | 3.8.2学术不端行为处罚情况 | 学术不端行为认定、处罚制度建设以及学术不端行为处罚情况。 |
|  | 3.9管理服务 | 3.9.1研究生管理服务队伍建设 | 管理机构设置及队伍建设情况 |
|  |  | 3.9.2研究生权益保障机制 | 保障研究生权益相关制度建设情况，为研究生心理健康、学习生活和就业创业等方面提供服务与指导。 |
|  |  | 3.9.3研究生学习满意度 | 研究生对导师、学院、平台等的满意度情况。 |
|  | 3.10就业发展 | 3.10.1就业情况 | 毕业研究生初次就业率（含硕博连读）及从事本专业或相关专业的情况，就业去向（按工作单位性质、级别以及和毕业专业契合度）。 |
|  |  | 3.10.2社会评价 | 用人单位、毕业生、学术同行对本学科研究生的综合素质、理论基础、专业水平、创新能力、实践能力等的评价。 |